## 111
Etape | Début | Fin | Durée (jours)
Analyse des besoins | 2023-02-12 | 2023-02-14 | 3
Conception de l'architecture | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 5
Développement des fonctions | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 19
- Création de la matrice | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2
- Fonction set_pixel | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2
- Communication avec le client | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 6
- Gestion des erreurs | 2023-03-02 | 2023-03-04 | 3
-Autres fonctionnalités ( /getSize …) | 2023-03-05 | 2023-03-10 | 6
Correction des bug | 2023-03-11 | 2023-03-20 | 10
Documentation | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 3